FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE
Projektiranje Informacijskih Sustava

„Informacijski sustav za upravljanje

inventarom nošnje KUDTrack“

Prijedlog projekta

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Leo Petrović

Mostar, travanj 2026.

Sadržaj

1. Prijedlog projekta	3

1.1. Osnovne informacije	3

1.2. Opis problema i predloženog rješenja	3

1.2.1. Kratak opis problema	3

1.2.2. Ciljevi projekta	3

1.2.3. Doseg projekta	3

1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati	4

1.3.1. Rezultati	4

1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište	4

1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti	4

1.4. Model i metodologija razvoja	4

1.5. Slični sustavi	4

1.6. Početni plan za naredne korake	5

2. Studija izvedivosti prijedloga	8

2.1. Uvod	8

2.2. Definicija alternativa	8

2.3. Kriteriji vrednovanja	8

2.4. Ocjenjivanje alternativa	8

Konačni prijedlog alternative	9

2.5. Analiza troškova	10

Ljudski rad	10

Edukacije, materijal i infrastruktura	10

2.6. Analiza povrata investicije (ROI)	10

2.7. Zaključak	11

3. Izvori porijekla zahtjeva	12

3.1. Primjeri prikupljenih izvora	12

3.2. Surogat: Sortly	12

3.3. Surogat: Zoho	13

4. Prilozi	15

4.1. Informacije o KUD "LOLA" Sarajevo	15

4.1.1. Opće informacije	15

4.1.2. Izvori informacija	15

4.2. Zapisnik s intervjua	15

4.2.1. Opće informacije	15

4.2.2. Sugovornik	15

4.2.3. Sadržaj	15

4.2.4. Zaključci	16

# 1. Prijedlog projekta

## 1.1. Osnovne informacije

| Puni naziv projekta | Informacijski sustav za upravljanje inventarom nošnje KUDTrack |
| --- | --- |
| Skraćeni naziv projekta | KUDTrack |
| Naručitelj projekta | Kulturno-umjetničko društvo „LOLA“ Sarajevo info@kudlola.ba Envera Šehovića 15 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
| Voditelj projekta | Leo Petrović leo.petrovic@fsre.sum.ba Kralja Tomislava 11D 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina |
| Datum prijedloga | travanj 2026. |
| Verzija dokumenta | 1.0 |

## 1.2. Opis problema i predloženog rješenja

### 1.2.1. Kratak opis problema

Kulturno-umjetničko društvo „LOLA” djeluje s više od 100 aktivnih članova koji sudjeluju u nastupima folklorne glazbe i plesa. Svaki nastup zahtijeva nošenje tradicijske nošnje koja se sastoji od brojnih zasebnih komada – košulja, suknji, prsluka, pojaseva, opanaka, nakita i ukrasa – od kojih svaki član prosječno nosi oko 10 komada po izvedbi.

Ukupna vrijednost inventara iznosi nekoliko desetaka tisuća konvertibilnih maraka. Unatoč toj vrijednosti, društvo trenutno ne raspolaže sustavom za praćenje inventara – evidencija se vodi ručno, u bilježnicama ili sporadično u proračunskim tablicama. Posljedice su višestruke:

- Komadi nošnje gube se ili bivaju dodijeljeni pogrešnom članu, bez mogućnosti naknadnog utvrđivanja odgovornosti.

- Članovi nerijetko zaborave vratiti posuđene komade nakon nastupa ili probe.

- Oštećenja i potreba za popravkom ili čišćenjem ne bilježe se pravovremeno, što dovodi do daljnjeg propadanja skupocjenih komada.

- Administratori nemaju pregled dostupnosti pojedinih komada pri planiranju novog nastupa, što uzrokuje zastoje i improvizacije u zadnji čas.

Razvoj informacijskog sustava koji bi centralizirao evidenciju i automatizirao praćenje zaduženja direktno bi umanjio financijske gubitke, smanjio administrativni teret i povećao pouzdanost organizacije nastupa.

### 1.2.2. Ciljevi projekta

Cilj projekta je razvoj web-aplikacije koja će administratorima KUD-a pružiti centralizirani, uvijek dostupan pregled nad cjelokupnim inventarom nošnje. Konkretni ciljevi su:

- Digitalizirati evidenciju svakog komada nošnje s jedinstvenim identifikatorom i skupom metapodataka (vrsta, veličina, stanje, fotografija).

- Omogućiti praćenje statusa svakog komada u stvarnom vremenu (slobodno, zaduženo, na popravku, na čišćenju, izgubljeno).

- Voditi potpunu povijest zaduženja – koji je član, kada i koji komad uzeo te kada ga je vratio.

- Automatski generirati upozorenja administratorima kada komad nije vraćen u očekivanom roku ili kada mu je status promijenjen u „oštećeno“ ili „izgubljeno“.

- Smanjiti administrativni teret i broj izgubljenih ili neevidentiranih komada nošnje.

### 1.2.3. Doseg projekta

Sustav je namijenjen isključivo administratorima KUD-a (desetak korisnika s pristupom) i obuhvaća:

- Modul inventara: unos, uređivanje i brisanje komada nošnje; pretraživanje i filtriranje po vrsti, veličini, statusu i kategoriji.

- Modul zaduženja: dodjela komada članu, evidentiranje povrata, pregled aktivnih zaduženja po članu i po komadu.

- Modul statusa i upozorenja: promjena statusa komada, automatska obavijest (e-mail ili in-app) pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa u kritično.

- Modul izvještavanja: pregled cjelokupne povijesti zaduženja, izvoz popisa.

Sustav ne obuhvaća: financijsko upravljanje, javni pristup za obične članove, niti integraciju s katastarskim ili sličnim vanjskim registrima.

## 1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati

### 1.3.1. Rezultati

Rezultat projekta bit će funkcionalna web-aplikacija isporučena naručitelju zajedno s pratećom dokumentacijom. Isporučni materijali uključuju:

- Izvršnu datoteku programskog rješenja web-aplikacije.

- Relacijsku bazu podataka s kompletnom shemom i inicijalnim unosom inventara.

- Korisničku dokumentaciju i upute za administraciju sustava.

- Tehničku dokumentaciju i izvorni kod.

### 1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište

Primarni korisnici su administratori KUD-a „LOLA” Sarajevo. Sustav ima širu primjenjivost - svaka organizacija koja upravlja fizičkim inventarom koji se dijeli između više osoba (kulturno-umjetnička, sportska i dramska društva, kazališta, škole folklora) može ga prilagoditi i koristiti. Ciljano tržište su udruge i neprofitne organizacije u regiji.

### 1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti

Projekt se smatra uspješnim ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

- Funkcionalan modul inventara: mogućnost unosa, uređivanja i pretraživanja svih komada nošnje.

- Funkcionalan modul zaduženja: evidencija dodjele i povrata komada po članu s potpunom poviješću.

- Funkcionalan sustav upozorenja: administratori primaju obavijesti pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa komada u kritično.

- Isporučena projektna dokumentacija sukladna zahtjevima naručitelja.

## 1.4. Model i metodologija razvoja

Sustav će se razvijati kroz više uzastopnih faza, pri čemu će svaka iteracija rezultirati funkcionalnim dijelom sustava koji zadovoljava dio korisničkih zahtjeva. Temeljit će se na iterativnom i inkrementalnom modelu životnog ciklusa.

Dizajn sustava temeljit će se na objektno orijentiranom pristupu, uz primjenu slojevite arhitekture (prezentacijski sloj, poslovna logika, sloj podataka). U početnoj fazi provest će se analiza domene i prikupljanje korisničkih zahtjeva, s naglaskom na identifikaciju ključnih poslovnih procesa upravljanja inventarom i zaduženjima. Na temelju prikupljenih zahtjeva definirat će se slučajevi korištenja sustava koji će poslužiti kao osnova za daljnji razvoj.

Implementacija će se provoditi postupno, uz kontinuirano testiranje pojedinih funkcionalnosti. Poseban naglasak stavit će se na stabilnost sustava i jednostavnost korištenja, s obzirom na to da krajnji korisnici nemaju IT podršku. Prioritet u razvoju imat će moduli inventara i zaduženja kao temeljne komponente sustava, nakon čega slijede upozorenja i izvještavanje.

## 1.5. Slični sustavi

Na tržištu postoje generička rješenja za upravljanje inventarom (npr. Sortly, Zoho Inventory) koja omogućuju praćenje artikala, zaliha i osnovno izvještavanje. Takvi sustavi nisu prilagođeni specifičnostima kulturno-umjetničkih društava - ne podržavaju koncept zaduženja komada nošnje pojedinom članu uz povijest povrata, niti statuse poput „na čišćenju” ili „na popravku” u kontekstu nastupa.

Predloženi sustav KUDTrack predstavlja prilagođeno rješenje namijenjeno neprofitnim udrugama koje dijele fizički inventar među članovima, uz jednostavno sučelje prilagođeno administratorima bez IT stručnjaka.

## 1.6. Početni plan za naredne korake

Projektni plan izrađen je u Microsoft Projectu. Ukupno trajanje projekta je 82 radna dana (14.04.2026. - 05.08.2026.). Sljedeća tablica prikazuje sve aktivnosti prema gantogramu.

Napomena: ukupni planirani napor tima je oko 700 sati rada (3 člana).

Slika 1: Gantogram projekta (sažetak po fazama)

Slika 2: Gantogram - detaljni koraci (WBS razina 2)

| WBS | Aktivnost | Početak | Kraj | Trajanje | Sažetak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Project1 | 2026-04-14 | 2026-08-05 | 82.0d | Da |
| 1 | INICIJALIZACIJA | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 5.0d | Da |
| 1.1 | Osnivanje tima i kick-off sastanak | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1.0d | Ne |
| 1.2 | Definiranje opsega I ciljeva | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2.0d | Ne |
| 1.3 | Izrada projektnog plana | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2.0d | Ne |
| 1.4 | Priprema predloška za elicitaciju | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2.0d | Ne |
| 2 | ANALIZA IZVEDIVOSTI | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 5.0d | Da |
| 2.1 | Vrednovanje alternativa (ponderirano) | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3.0d | Ne |
| 2.2 | Analiza troškova i koristi | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3.0d | Ne |
| 2.3 | Konsolidacija i odobrenje studije | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2.0d | Ne |
| 3 | ELICITACIJA ZAHTJEVA | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 9.0d | Da |
| 3.1 | Intervjui s dionicima | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3.0d | Ne |
| 3.2 | Pregled reprezentativnih dokumenata | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3.0d | Ne |
| 3.3 | Izrada liste funkcionalnih zahtjeva | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3.0d | Ne |
| 3.4 | Izrada liste nefunkcionalnih zahtjeva | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3.0d | Ne |
| 3.5 | Validacija zahtjeva s naručiteljem | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2.0d | Ne |
| 4 | MODELIRANJE SUSTAVA | 2026-05-07 | 2026-05-25 | 13.0d | Da |
| 4.1 | Use case dijagrami | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 5.0d | Ne |
| 4.2 | Dijagrami razreda | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 5.0d | Ne |
| 4.3 | Sekvencijski dijagrami | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 5.0d | Ne |
| 4.4 | Dijagrami stanja (status artikla) | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 5.0d | Ne |
| 4.5 | Pregled i usklađivanje modela | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 3.0d | Ne |
| 5 | OBLIKOVANJE ARHITEKTURE | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 11.0d | Da |
| 5.1 | Dizajn slojevite arhitekture | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 5.0d | Ne |
| 5.2 | Oblikovanje sheme baze podataka | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 5.0d | Ne |
| 5.3 | Dizajn UI/UX (wireframes) | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 5.0d | Ne |
| 5.4 | Integracija i pregled arhitekture | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 5.0d | Ne |
| 6 | IMPLEMENTACIJA | 2026-06-05 | 2026-07-14 | 28.0d | Da |
| 6.1 | Postavljanje razvojnog okruženja | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2.0d | Ne |
| 6.2 | Backend - modul inventara | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 8.0d | Ne |
| 6.3 | Backend - modul zaduženja | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 8.0d | Ne |
| 6.4 | Frontend - UI inventara i zaduženja | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 8.0d | Ne |
| 6.5 | Backend - upozorenja i notifikacije | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 6.0d | Ne |
| 6.6 | Frontend - upozorenja i izvještaji | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 6.0d | Ne |
| 6.7 | Integracija backend/frontend | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5.0d | Ne |
| 6.8 | Code review i ispravci | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5.0d | Ne |
| 6.9 | Optimizacija i priprema za testiranje | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2.0d | Ne |
| 7 | TESTIRANJE | 2026-07-13 | 2026-07-30 | 14.0d | Da |
| 7.1 | Jedinično testiranje modula | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5.0d | Ne |
| 7.2 | Integracijsko testiranje | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5.0d | Ne |
| 7.3 | Ispravljanje grešaka (bug fixing) | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4.0d | Ne |
| 7.4 | UAT s administratorima KUD-a | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 3.0d | Ne |
| 7.5 | Finalne korekcije po UAT-u | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2.0d | Ne |
| 8 | IMPLEMENTACIJA I PREDAJA | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 4.0d | Da |
| 8.1 | Deploy na produkcijski server | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1.0d | Ne |
| 8.2 | Edukacija administratora | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2.0d | Ne |
| 8.3 | Izrada korisničke dokumentacije | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2.0d | Ne |
| 8.4 | Predaja i zatvaranje projekta | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1.0d | Ne |

# 2. Studija izvedivosti prijedloga

## 2.1. Uvod

Za potrebe odabira optimalnog rješenja za implementaciju informacijskog sustava KUDTrack provedena je analiza izvedivosti s vrednovanjem alternativa po modulima sustava i analizom troškova te koristi.

## 2.2. Definicija alternativa

Razmotrene su sljedeće alternative:

- Izrada vlastitog sustava - razvoj prilagođenog web rješenja specifično za potrebe KUD-a „LOLA”.

- Nabava gotovog sustava - korištenje komercijalnog rješenja za upravljanje inventarom dostupnog na tržištu.

- Nadogradnja postojećeg (Excel) - unapređenje trenutne evidencije u proračunskim tablicama.

## 2.3. Kriteriji vrednovanja

Svaka alternativa ocijenjena je po četiri dimenzije izvedivosti (skala 1-3, pri čemu je 3 najpovoljnija ocjena) za svaki modul sustava:

| Dimenzija | Opis |
| --- | --- |
| Operativna | Usklađenost s poslovnim procesima KUD-a |
| Tehnička | Tehnička izvedivost i dostupnost potrebnog znanja |
| Vremenska | Mogućnost isporuke u planiranom roku |
| Ekonomska | Troškovna prihvatljivost za neprofitnu organizaciju |

## 2.4. Ocjenjivanje alternativa

| Alternativa | Dimenzija | Modul inventara | Modul zaduženja | Modul statusa i upozorenja | Modul izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada vlastitog | Operativna | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Tehnička | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | Vremenska | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Ekonomska | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Ocjena alternative | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,25 |
| Nabava gotovog | Operativna | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Tehnička | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Vremenska | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Ekonomska | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Ocjena alternative | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 2,25 |
| Nadogradnja postojećeg (Excel) | Operativna | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Tehnička | 3 | 2 | 1 | 2 |
|  | Vremenska | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | Ekonomska | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Ocjena alternative | 2,75 | 2,25 | 1,75 | 2,25 |

Izrada vlastitog sustava: Vlastiti razvoj daje potpunu prilagodbu procesima KUD-a: dodjela nošnje po članu, praćenje statusa u stvarnom vremenu, automatska e-mail upozorenja. Tim od 3 člana raspolaže potrebnim znanjem; isporuka planirana za 05.08.2026. po gantogramu.

Nabava gotovog sustava: Generička inventory-management rješenja ne pokrivaju specifičnosti folklornog KUD-a: nedostaje koncept zaduženja po članu, nema prilagodbe statusima nošnje. Godišnje licencne naknade predstavljaju trajan trošak za neprofitnu organizaciju.

Nadogradnja postojećeg (Excel): Kratkoročno je najjeftinije rješenje, ali ne rješava temeljne probleme: nema automatskih upozorenja, višekorisničkog pristupa u stvarnom vremenu ni strukturirane povijesti zaduženja.

### Konačni prijedlog alternative

| Alternativa | Modul inventara | Modul zaduženja | Modul statusa i upozorenja | Modul izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada vlastitog | Izabrano | Izabrano | Izabrano | Izabrano |
| Nabava gotovog | - | - | - | - |
| Nadogradnja postojećeg (Excel) | x | - | - | - |

Modul inventara treće rješenje (nadogradnja postojećeg) izvodi s istom učinkovitošću kao i prvo rješenje (izrada vlastitog) te su oba rješenja validna, no prvo rješenje (izrada vlastitog) je izabrano radi jednostavnosti jer bi inače morali koristiti dva nepovezana sustava.

## 2.5. Analiza troškova

Analiza troškova odnosi se na alternativu izrade vlastitog sustava.

### Ljudski rad

| Funkcija | Količina (sati) | Cijena (po satu, KM) | Ukupno (KM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analitičar sustava / voditelj (Leo) | 240 | 15 | 3600 |
| Programer - backend (Marko) | 210 | 15 | 3150 |
| Programer - frontend (Ana) | 200 | 15 | 3000 |
| Pisac dokumentacije (Ana) | 50 | 10 | 500 |
| Ukupno ljudski rad | 700 |  | 10250 |

### Edukacije, materijal i infrastruktura

| Stavka | Količina | Cijena | Ukupno (KM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obuka administratora KUD-a (UAT faza) | 2 dana x 200 KM |  | 400 |
| Korisnička i tehnička dokumentacija |  |  | 300 |
| Potrošni materijal i ispisi |  |  | 100 |
| VPS hosting - godišnja naknada | 1 | 600 | 600 |
| Razvojni alati i licence (open-source) | 1 | 0 | 0 |
| Testno okruženje i UAT | 1 | 200 | 200 |
| Ukupno (bez nepredviđenih troškova) |  |  | 11850 |

## 2.6. Analiza povrata investicije (ROI)

Projekcija za razdoblje od 4 godine (2026.-2029.):

| Stavka | Godina 0 (2026) | Godina 1 (2027) | Godina 2 (2028) | Godina 3 (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROŠKOVI (KM) |  |  |  |  |
| Razvoj sustava (rad tima) | 10250 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktura - VPS hosting | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Edukacija korisnika | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Dokumentacija i materijal | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Testiranje i UAT | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Godišnje održavanje i podrška | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nepredviđeni troškovi (~10%) | 1185 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni troškovi | 13035 | 1600 | 1600 | 1600 |
| KORISTI (KM) |  |  |  |  |
| Smanjenje gubitaka i oštećenja nošnje | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ušteda administrativnog rada (evidencija) | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Smanjenje troška zamjenskih komada | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Učinkovitije planiranje nastupa | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Smanjenje papirnih i materijalnih troškova | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Potencijal licenciranja drugim KUD-ovima | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Poboljšana pozicija za grantove/donacije | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Ukupne koristi | 0 | 5100 | 7100 | 7100 |
| Neto korist (KM) | -13035 | 3500 | 5500 | 5500 |
| Kumulativna neto korist (KM) | -13035 | -9535 | -4035 | 1465 |
| ROI (%) | - | -73,1 | -31,0 | 11,2 |

*ROI (%) = kumulativna neto korist / ukupni troškovi godine 0 x 100

## 2.7. Zaključak

Na temelju provedene analize izvedivosti, alternativa izrade vlastitog sustava postiže najviše ocjene u operativnoj i tehničkoj dimenziji za module zaduženja, statusa i upozorenja te izvještavanja. Ekonomska analiza pokazuje jednokratni trošak razvoja od 13035 KM (uključujući nepredviđene troškove), s pozitivnom kumulativnom neto koristi od 1465 KM u trećoj godini korištenja. S obzirom na potrebe naručitelja i ograničenja neprofitne organizacije, preporučuje se daljnji razvoj vlastitog sustava KUDTrack.

# 3. Izvori porijekla zahtjeva

## 3.1. Primjeri prikupljenih izvora

- Zapisnik s intervjua s predstavnicom KUD "LOLA" Sarajevo

- Reprezentativni dokument sa legalnim informacijama o KUD "LOLA" Sarajevo

- Surogati: Sortly i Zoho

## 3.2. Surogat: Sortly

Sortly - Simple Inventory Management Software

- Sortly (https://www.sortly.com/)

- Capterra (Sortly Pro) (https://www.capterra.com/p/169199/Sortly-Pro/)

Sortly je jednostavan softver za upravljanje inventarima, za mala poduzeća, uključujući potrošni materijal, alate i opremu.

Slika 3: Sortly web stranica

Slika 4: Primjer Sortly alata u uporabi

Sortly pomaže malim poduzećima s upravljanjem inventara na različitim lokacijama pomoću organizacije temeljene na mapama i mobilnom pristupu. Recenzije uglavnom dolaze od korisnika iz građevinske industrije; najčešći slučajevi upotrebe uključuju kontrolu zaliha i praćenje imovine, s istaknutim prednostima poput praćenja zaliha u stvarnom vremenu i upozorenja o niskim zalihama. Recenzenti navode nagle skokove cijena i ograničeno izvještavanje kao nedostatke.

## 3.3. Surogat: Zoho

Zoho - jedinstven i moćan softverski paket za tvrtke svih veličina.

- Zoho (https://www.zoho.com/inventory/)

- Capterra (Zoho CRM) (https://www.capterra.com/p/155928/Zoho-CRM/)

Slika 5: Zoho web stranica

Zoho CRM je alat za upravljanje odnosima s klijentima koji prvenstveno koriste mala poduzeća u IT uslugama, marketingu i softveru. Pomaže timovima u upravljanju s potencijalnim klijentima, automatizaciji prodajnih tijekova rada i centralizaciji podataka o klijentima. Recenzenti ističu pristupačnost i kažu da omogućuje korisne integracije e-mail marketinga. Neki izvještavaju o strmoj krivulji učenja. Nedavna ažuriranja uključuju prošireni pristup CRM-u za timove koji nisu prodajni te analitiku i uvide temeljene na umjetnoj inteligenciji.

# 4. Prilozi

## 4.1. Informacije o KUD "LOLA" Sarajevo

### 4.1.1. Opće informacije

| Registarski broj | 03-017-60 od 30.03.1998. / reg.br. 92 / I |
| --- | --- |
| Identifikacijski broj | 4200195730001 |
| Puno legalno ime | Kulturno-umjetničko društvo "LOLA" Sarajevo |
| Puno legalno ime (engleski jezik) | Cultural-Artistic Association "LOLA" Sarajevo |
| Skraćeni naziv | KUD "LOLA" |
| Vrsta organizacije | Udruženje građana / Nevladina organizacija |
| Država | Bosna i Hercegovina |
| Grad | Sarajevo |
| Adresa | Envera Šehovića 15 |
| Poštanski broj | 71000 |

### 4.1.2. Izvori informacija

- kudlola.ba (https://kudlola.ba/nasa-prica/)

- CompanyWall BiH (https://www.companywall.ba/firma/lola-kud-ug-sarajevo/MM7NAHrq)

- akta.ba (https://www.akta.ba/registar/226648/kud-lola-sarajevo)

## 4.2. Zapisnik s intervjua

### 4.2.1. Opće informacije

| Datum i vrijeme | 16.04.2026. 10:00 - 11:30 |
| --- | --- |
| Mjesto održavanja | Glavni ured KUD "LOLA" Sarajevo |
| Sazvao/pripremio | Leo Petrović |
| Sudjelovali | Leo Petrović; Željka Katavić |

### 4.2.2. Sugovornik

- Željka Katavić, predsjednica skupštine KUD "LOLA" Sarajevo

### 4.2.3. Sadržaj

Razgovor je vođen s predsjednicom skupštine KUD "LOLA" u svrhu prikupljanja zahtjeva i pojašnjenja trenutnih procesa upravljanja inventarom nošnje.

Ispitanica je potvrdila da društvo trenutno evidenciju vodi isključivo ručno - kombinacijom bilježnica i nepovezanih Excel tablica koje nisu redovito ažurirane. Navedeno rezultira nemogućnošću utvrđivanja raspoloživosti komada pri planiranju nastupa, kao i nemogućnošću retroaktivnog utvrđivanja odgovornosti pri gubitku ili oštećenju. Procijenjeno je da se svake sezone trajno izgubi ili ošteti 10-15 komada, uz ukupnu vrijednost inventara koja prelazi 30 000 KM.

Kao ključne funkcionalnosti budućeg sustava ispitanica je istaknula: pregled statusa svakog komada u stvarnom vremenu (slobodno, zaduženo, na čišćenju, na popravku, oštećeno, izgubljeno), evidenciju zaduženja po članu s poviješću, te automatska e-mail upozorenja pri prekoračenju roka povrata ili promjeni statusa u kritično.

Naglašeno je da sustav u ovoj fazi treba biti namijenjen isključivo administratorima (4-5 korisnika), bez portala za obične članove.

Glede tehničkih i financijskih ograničenja, ispitanica je navela da KUD ne raspolaže IT osobom te da je nužna jednostavnost korištenja.

Jednokratni razvojni trošak prihvatljiv je, dok godišnji troškovi hostinga trebaju ostati u okvirima nekoliko stotina KM.

Web aplikacija koja je responzivna na mobitelima i tabletima ocijenjena je kao dovoljna, bez potrebe za zasebnom mobilnom aplikacijom.

Integracija s vanjskim sustavima (evidencija članstva, kalendar nastupa) nije prioritet u ovoj fazi razvoja.

### 4.2.4. Zaključci

Intervju je u potpunosti potvrdio pretpostavke iznijete u prijedlogu projekta. Doseg sustava i predložene funkcionalnosti usklađeni su s iskazanim potrebama naručitelja. Posebno je naglašena potreba za jednostavnim održavanjem sustava nakon isporuke, što treba uzeti u obzir pri izradi dokumentacije i definiranju modela podrške.

| Odgovorna osoba | Odobrio |
| --- | --- |
| Leo Petrović ___________________________________ Datum: ___________________ | prof. dr. sc. Krešimir Fertalj ___________________________________ Datum: ___________________ |